**DODATEK č. 7**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

evidované u objednatele pod č. SML/2021/277

evidované u zhotovitele (projektanta) pod č. 472101

(dále jen „**Dodatek**“ či **„Dodatek č. 7“**)

**Město Čelákovice**

se sídlem náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice

zastoupené: **Ing. Josefem Pátkem**, starostou města

IČ: 00240117

DIČ: CZ00240117

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-4127201/100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**VDI Projekt s.r.o.**

se sídlem K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prazeoddíl C, vložka 08636

zastoupen: **Ing. Martinem Kolářem,** jednatelem

IČ: 28860080

DIČ: CZ28860080

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2000397529/2010

(dále jen „**Projektant**“ či **„Zhotovitel“**)

**Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:**

za Objednatele: Ing. Josef Pátek, starosta města

za Projektanta: Ing. Martin Kolář, jednatel

**Zmocněnci pro jednání věcná a technická:**

za Objednatele: **Jan Chobotský**, referent odboru správy majetku a investic,

tel. 326 929 117, email: jan.chobotsky@celakovice.cz

za Projektanta: **Ing. Martin Kolář,** projektant**,**

e-mail: martin.kolar@vdiprojekt.cz, tel.: +420 777 930 334

**Článek I.**

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2021 Smlouvu o dílo, evidovanou u Objednatele pod č. SML/2021/277 (dále jen „**Smlouva**”).
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 7 je změna termínů uvedených v Dodatku č. 5 k Smlouvě v Článku II. odst. 2.1.
3. Důvodem úpravy termínu odevzdání Etapy III. (ul. První až Čtvrtá), Etapy IV. (ul. Mstětická) a Etapy V. (ul. V Zahrádkách) je koordinace návrhu s rozvojovými projekty v Záluží.

**Článek II.**

**Změna smlouvy**

Dodatkem č. 7 Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

1. Ustanovení Článku. II odst. 2.1.2 nově zní:

*„Zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle čl. 1.4.1*

*2.1.2.3 Etapa III. nejpozději do 31.12. 2024*

*2.1.2.4 Etapa IV. nejpozději do 31.12. 2024*

*2.1.2.5 Etapa V. nejpozději do 31.12. 2024*

Etapizace je v souladu s Dodatkem č. 1 Smlouvy.“

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 01.07.2024.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Čelákovicích .................................. V Praze ..................................

Za Objednatele: Za Projektanta (Zhotovitele):

………………………………………… …………………………………………

Ing. Josef Pátek Ing. Martin Kolář

starosta města jednatel